# GUÍA OPERATIVA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

## Implementación en ARGOS (Themis / Athena)

Contrato 648234815 – PEP / Cotemar
Versión 1.0
Clasificación: Confidencial – Uso interno

# 1. OBJETIVO

Establecer el método paso a paso para transformar el Contrato 648234815 y sus anexos en un sistema operativo de control contractual dentro de ARGOS.

El objetivo no es archivar el contrato.
El objetivo es convertirlo en:

- Obligaciones medibles

- Evidencias verificables

- Alertas preventivas

- Control de riesgo contractual

# 2. ESTRUCTURA DEL CONTRATO

El contrato se compone de:

- Contrato base (cláusulas normativas)

- Numerales y subnumerales (obligaciones específicas)

- Anexos técnicos (DT)

- Anexos comerciales (C-*)

- Anexos SSPA

- Garantías y seguros

- Código de ética y anticorrupción

- Archivos Excel (catálogos, conceptos, precios, volúmenes)

En ARGOS se controla en dos niveles:

## Nivel 1 – Cláusulas principales

Sirven como índice normativo.

## Nivel 2 – Obligaciones operables

Se extraen de numerales y subnumerales y se convierten en tareas medibles dentro de la MMOC.

# 3. METODOLOGÍA GENERAL

## Regla fundamental

Una obligación = una evidencia verificable.

Si no puedes pedir evidencia, no es obligación operable.

# 4. FASE 1 – PREPARACIÓN (Día 0 a Día 2)

## 4.1 Crear expediente ARGOS

Metadatos mínimos:

- Número de contrato

- Fecha de firma

- Partes contratantes

- Vigencia

- Moneda

- Área responsable

- Administrador contractual

## 4.2 Cargar catálogo documental

Clasificar documentos por tipo:

- Contractual

- Técnico

- Comercial

- SSPA

- Garantías

- Compliance

Bloquear documentos fuente (solo lectura).

Implementar control de versiones:
vX.Y + fecha + responsable

## 4.3 Crear roles

- Administrador contractual

- Técnico

- SSPA

- Finanzas

- Legal / Compliance

- Operaciones

- Aprobadores

# 5. FASE 2 – CONSTRUCCIÓN DE LA MMOC

MMOC = Matriz Maestra de Obligaciones Contractuales
Es el corazón de Themis.

## 5.1 Campos obligatorios

- ID obligación (ej. ATL-15-003)

- Fuente (cláusula/anexo/página)

- Descripción operativa

- Parte obligada

- Tipo (Técnica, Económica, SSPA, Legal, Documental)

- Evento disparador

- Fecha compromiso

- Periodicidad

- Evidencia requerida

- Criterio de aceptación

- Responsable interno

- Validador

- Riesgo asociado

- Consecuencia contractual

- Estatus

## 5.2 Método de extracción (repetible)

Para cada cláusula:

- Identificar verbos de obligación:

  - deberá

  - debe

  - tendrá que

  - será obligación

  - se obliga

  - en caso de

- Convertir a lenguaje operativo:

  - Qué se hace

  - Quién lo hace

  - Cuándo

  - Qué documento lo prueba

- Asignar criticidad:

  - Alta (impacto económico o rescisión)

  - Media

  - Baja

- Publicar en MMOC

# 6. MÓDULOS ARGOS

## 6.1 Gobierno Contractual

Controla:

- Representantes

- Comunicaciones formales

- Minutas

- Correspondencia

- Bitácora de decisiones

- Matriz RACI

## 6.2 Órdenes de Trabajo (OT)

Debe incluir:

- OT autorizada

- Alcance definido

- Referencia a anexo técnico

- Criterios de aceptación

- Plan SSPA

- Evidencias mínimas

- Acta de cierre

## 6.3 Estimaciones y Pagos

Controlar:

- Volúmenes ejecutados

- Conciliación vs catálogo de conceptos

- Evidencia técnica asociada

- Retenciones

- Anticipo

- Validación documental

- Tiempos de aprobación

## 6.4 Gestión de Cambios

Registrar:

- Solicitud formal

- Justificación técnica

- Impacto en costo

- Impacto en plazo

- Impacto SSPA

- Aprobación formal

- Actualización automática en MMOC

## 6.5 SSPA

Controlar:

- Permisos

- Capacitación

- Certificaciones

- Incidentes

- No conformidades

- Planes de acción

- Auditorías

Todo con fechas de vencimiento y alertas.

## 6.6 Garantías y Seguros

Registrar:

- Tipo

- Monto

- Vigencia

- Fecha de vencimiento

- Evento que activa ejecución

- Condición de liberación

Con alertas automáticas.

## 6.7 Entregables Técnicos

Lista maestra con:

- Nombre entregable

- Versión

- Estatus

- Fecha contractual

- Fecha real

- Aprobador

- Impacto en ruta crítica

## 6.8 Gestión de Riesgos

Campos mínimos:

- ID riesgo

- Descripción

- Probabilidad

- Impacto económico

- Impacto en plazo

- Mitigación

- Responsable

- Estatus

Semáforo dinámico.

# 7. RUTINA OPERATIVA

## Diario

- Bitácora

- Evidencias de campo

- Incidentes SSPA

- Correspondencia crítica

## Semanal

- Revisión de vencimientos (14 días)

- OT activas

- No conformidades

- Riesgos

- Pendientes de aprobación

## Mensual

- Corte de estimación

- Conciliación de volúmenes

- Revisión de garantías

- Auditoría documental

## Por evento

- Cambio de alcance

- Incidente

- Auditoría

- Suspensión

- Controversia

- Terminación

# 8. ATHENA – CAPA ANALÍTICA

Athena no sustituye decisiones.
Detecta riesgo temprano.

## 8.1 Alertas

- Vencimientos a 30 / 14 / 7 / 1 días

- Garantías próximas a vencer

- Entregables retrasados

- NC abiertas > 15 días

## 8.2 Indicadores clave

- % cumplimiento MMOC

- OT en retraso

- Tiempo promedio aprobación estimaciones

- Incidentes SSPA por periodo

- Cambios sin formalizar

- Riesgo económico acumulado

## 8.3 Indicadores críticos de terminación

- Incumplimientos repetidos

- Penalizaciones activadas

- Pagos retenidos

- Disputas abiertas

- Incumplimiento SSPA grave

# 9. ENTREGABLES DE IMPLEMENTACIÓN

- MMOC completa

- Lista maestra de entregables

- Flujos configurados

- Tablero ejecutivo

- Procedimiento operativo interno

- Capacitación por rol

# 10. MODELO DE MADUREZ

Nivel 1 – Archivo documental
Nivel 2 – Control de obligaciones
Nivel 3 – Alertas preventivas
Nivel 4 – Sistema predictivo
Nivel 5 – IA de riesgo contractual

El objetivo real es Nivel 4.